## Пр.8_прочие ЕТО_ремонты
Приложение 8
Информация о выполнении текущих и капитальных ремонтов подрядным, хозяйственным способом на объектах ЕТО в 2022-2023 годах (данные производственного и бухгалтерского учета)
№ п/п | Объект текущего (капитального ремонта), его наименование, адрес согласно Плану ремонтных работ (планово-предупредительные ремонты, аварийные ремонты) | % износа объекта на 01.01.2024 | Вид ремонтных работ (плановый/ внеплановый), (текущий/капитальный/ аварийный) | Характер выполняемых работ, характер повреждения | Документ-основание проведения ремонта | Способ проведения ремонтых работ (подрядный/ хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Плановый объем работ (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Фактически выполненный объем работ (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Сметная (плановая ) стоимость мероприятия, тыс.руб. с НДС | Фактическое финансирование работ, тыс.руб. с НДС | Фактическая стоимость выполненных работ (согласно актам выполненных работ, актам приемки выполненных работ), тыс.руб. с НДС | Выполнение ремонтных работ (выполнено/невыполнено) | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Котельная АО"Трансервис" | 30 | Замена предохранительных клапанов | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 39 | 39 | 39 | выполнено
| 2-я Ельцовка,64 | [5 empty] | дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
2 |  |  | Ремон системы водоподготовки | износ | акт.с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 263 | 230 | 230 | выполнено | 33
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
3 |  |  | Замена запорной и регулирующей арматуры шт | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | июль,сент.22 | июль,сент.22 | 35 | 35 | 35 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
4 |  |  | Поверка сигнализатора загазованности 2 шт. | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 15 | 15 | 15 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
5 |  |  | Замена горелочного устройства | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 230 | 230 | 230 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
[12 empty] | 582 | 549 | 549 |  | 33
ИТОГО | 2022 г.
1 | Котельная АО"Трансервис" | 30 | Поверка термометров,манометров | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 6 | 6 | 6 | выполнено
| 2-я Ельцовка,64 | [5 empty] | дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
2 |  |  | Тех.перевооружение | дооборудование | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1962 | 1962 | 1962 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
3 |  |  | Поверка сигнализатора загазованности 2 шт. | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | апр,авг.23 | апр.,авг.23 | 32 | 32 | 32 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
4 |  |  | Замена предохранительных клапанов | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 78 | 78 | 78 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
4 |  |  | Поверка счетчиков газ 2 шт. | износ | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 49 | 49 | 49 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
5 |  |  | Комплекс работ по газификации | дооборудование | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 9495 | 9495 | 9495 | выполнено
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
6 |  |  | Режимная наладка котлов | дооборудование | акт,с/ф | подряд | ООО "Энергогазсервис" |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 341 | 341 | 341 | выполнение
дог.46ОПО-20 от 01.05.20 г.
ИТОГО | 2023 г. | [10 empty] | 11963 | 11963 | 11963
ИТОГО | 2022-2023 | [10 empty] | 12545 | 12512 | 12512 |  | 33