## Ключевые индикаторы
Отчет о достижении плановых значений ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения
Населенный пункт:
Наименование ЕТО:
Ключевой показатель | Ед. изм. | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | План | План | План | План | План | План | План | План
Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | %
Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на источниках теплоснабжения
на тепловых сетях
Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период | дней
Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | долей ед.
Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года | %
Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | %
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях)
Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях | %
Величина привлеченных инвестиций в сферу теплоснабжения (без учета НДС), в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
собственные средства ЕТО
бюджетные средства (в том числе фонд содействия и реформированию ЖКХ - указать)
иные источники (займы, кредиты, лизинг и прочие - указать)
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед.
ИТОГО:
Исполнитель:
Фамилия Имя Отчество
Должность
Организация
Контакрный телефон, электронная почта

## Мероприятия
Отчет о выполнении программы мероприятий в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения за 2023 год
№ п/п | Населенный пункт | Наименование ЕТО | Ниаменование системы теплоснабжения | Наименование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения | Объём работ по мероприятию |  |  |  | Капитальные вложения в реализацию мероприятия, тыс. руб. без учета НДС | [28 empty] | Примечание
[9 empty] | Всего |  |  | в том числе по периодам (годам)
[5 empty] | Ед. изм. | план | факт | % | план | факт | % | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2023 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
[12 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
| г.Новосибирск | ООО "Теплогенерация-Н" | зона теплоснабжения котельной ООО "Теплогенерация-Н" | Ревизия и ремонт запорной арматуры ТС | тыс.руб | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | [9 empty] | 50 | 50 | 100 | [14 empty] | в случае невыполнения мероприятия и/или отставания от графика реализации указать причины
|  |  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры ХВС | тыс.руб | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | [9 empty] | 50 | 50 | 100
|  |  |  | Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов | тыс.руб | 65 | 65 | 100 | 65 | 65 | 100 | [9 empty] | 65 | 65 | 100
|  |  |  | Техническое обслуживание водонагревателей | тыс.руб | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 | 100 | [9 empty] | 32 | 32 | 100
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт технологической и электрической части энергетического оборудования | тыс.руб | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 | 100 | [9 empty] | 41 | 41 | 100
|  |  |  | Текущий ремонт насосов | тыс.руб | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 100 | [9 empty] | 45 | 45 | 100
|  |  |  | Формирование необходимого количества резервного топлива для прохождения отопительного периода | тыс.руб | 53 | 53 | 100 | 53 | 53 | 100 | [9 empty] | 53 | 53 | 100
|  |  |  | Поверка манометров, термометров, напоромеров, расходомеров | тыс.руб | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | [9 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  |  | Обучение персонала в учебном центре по программе «Тех. эксплуатация тепловых установок» | тыс.руб | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 | [9 empty] | 8 | 8 | 100
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловой сети котельной и наружных трубопроводов на плотность и прочность | тыс.руб | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | [9 empty] | 11 | 11 | 100
|  |  |  | Текущий ремонт тепловых сетей | тыс.руб | 72 | 72 | 100 | 72 | 72 | 100 | [9 empty] | 72 | 72 | 100
|  |  |  | Регламентные работы на оборудовании котельной для прохождения отопительного периода | тыс.руб | 33 | 33 | 100 | 33 | 33 | 100 | [9 empty] | 33 | 33 | 100
|  |  | ИТОГО |  |  | 472 | 472 | 100 | 472 | 472 | 100 | [9 empty] | 472 | 472 | 100
ИТОГО:
Исполнитель:
Фамилия Имя Отчество
Должность
Организация
Контакрный телефон, электронная почта

## Лист4 (hidden)
Строительство (реконструкция) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
Реконструкция (модернизация), строительство тепловых сетей, обеспечивающих перерапсределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности
Техническое перевооружение (модернизация) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы
Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
Реконструкция (модернизация) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Реконструкция (модернизация) тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций
Строительство, реконструкции и модернизация ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Строительство, реконструкция (модернизация) тепловых сетей в связи с изменениеми температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Перевод открытой системы теплоснабжения, отдельных участков такой системы на закрытую систему
Прочие мероприятия